_____________________________________________________

Primer 2: zapis LETNEGA NAČRTA KAKOVOSTI – opisno in s preglednico

_________________________________________________________

LETNI NAČRT  KAKOVOSTI

za leto 2019/20

Načrt je razmeroma obsežen, takega pa smo pripravili zato, da je v njem mogoče videti zglede za načrtovanje različnih aktivnosti, ki jih boste morda izpeljevali v posameznih letih. Usklajen pa je tudi s primerom Letnega poročila o kakovosti za to leto ter primerom poglavja o kakovosti v letnem načrtu organizacije za to leto, ki sta objavljena v Mozaiku kakovosti.

POVZETEK

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

V letošnjem letu želimo z načrtovanimi aktivnostmi na področju kakovosti izobraževanja odraslih doseči tele cilje:

- oceniti, koliko dosegamo načrtovani vpis in kakšna je kakovost postopkov, ki jih izpeljujemo v ta namen,

- analizirati svoje ravnanje za zmanjšanje osipa v daljših programih,

- presoditi, koliko uresničujemo pričakovanja udeležencev izobraževanja,

- ugotoviti, kakšne učne izide dosegajo naši udeleženci v različnih programih, in jih primerjati z izidi prejšnjih let,

- začeti izpeljavo poglobljene samoevalvacije na področju, za katerega bomo menili, da je najbolj potrebno take presoje,

- vpeljati nekaj izboljšav za izboljšanje kakovosti na podlagi ugotovitev presojanja iz prejšnjih let,

- ohraniti pravico do uporabe zelenega znaka kakovosti, ki ga podeljuje ACS,

- presoditi, ali je naša Listina kakovosti potrebna prenove,

- dejavno delovati v slovenskem omrežju svetovalcev za kakovost,

- izpeljati imenovanje novih članov Komisije za kakovost, ker bo zdajšnjim potekel mandat.

V ta namen bomo v šolskem letu 2019/20 izpeljali tele dejavnosti:

| NAČRTOVANE AKTIVNOSTI |  | Rok | Nosilec |
| --- | --- | --- | --- |
| I. PRESOJANJE KAKOVOSTI |  |  |  |
| REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI |  |  |  |
| 1 | Analiza doseženega vpisa z vidika kakovosti | oktober 2019 | Komisija za kakovost |
| 2 | Spremljanje osipa in kakovosti dela s potencialnimi osipniki | november 2019 in april 2020 | strokovni sodelavci, odgovorni za posamezne programe, aktivi učiteljev, Komisija za kakovost |
| 3 | Spremljanje zadovoljstva udeležencev izobraževanja | januar in maj 2020 za daljše programe, pri krajših, ko se končajo | strokovni sodelavci, odgovorni za posamezne programe, Komisija za kakovost |
| 4 | Vrednotenje izidov izobraževanja udeležencev | januar in junij 2020 | strokovni sodelavci, odgovorni za posamezne programe, aktivi učiteljev, Komisija za kakovost |
| SAMOEVALVACIJA |  |  |  |
| 5 | Izpeljava prvega leta triletnega cikla samoevalvacije | vse leto v skladu z načrtom samoevalvacije | svetovalka za kakovost in Komisija za kakovost |
| II. RAZVIJANJE KAKOVOSTI |  |  |  |
| 6 | Tematski andragoški zbor o dosežkih in izzivih pri razvoju kakovosti | oktober 2019 | vodstvo, svetovalka za kakovost in strokovni sodelavci |
| 7 | Priprava in izpeljava delavnice o samoevalvaciji dela učiteljev | marec 2020 | svetovalka za kakovost |
| 8 | Izdelava pravilnika s standardi kakovosti internega učnega gradiva | marec–junij 2020 | svetovalka za kakovost, strokovni aktivi in direktorica |

| III. DRUGO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Obnovitev pravice do uporabe zelenega znaka kakovosti | v skladu s časovnico ACS | Komisija za kakovost |
| 10 | Imenovanje novih članov Komisije za kakovost | junij 2020 | direktorica |
| 11 | Presoja ustreznosti zdajšnje Listine kakovosti | marec 2020 | svetovalka za kakovost in Komisija za kakovost |
| 12 | Izpeljava skupnih aktivnosti, ki jih vsako leto določi slovensko omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih | v skladu s časovnico ACS | svetovalka za kakovost in drugi v skladu z vsebino določenih aktivnosti |
| 13 | Priprava poročila o kakovosti izobraževanja odraslih za šolsko leto 2018/19 | november 2019 | direktorica, Komisija za kakovost, svetovalka za kakovost |

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI V SVETOVALNEM SREDIŠČU ISIO

V letošnjem letu želimo z načrtovanimi aktivnostmi v svetovalnem središču ISIO doseči tele cilje:

- ...

- …

V ta namen bomo izpeljali tele dejavnosti:

| NAČRTOVANE AKTIVNOSTI |  | Rok | Nosilec |
| --- | --- | --- | --- |
| I. PRESOJANJE KAKOVOSTI |  |  |  |
| REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| SAMOEVALVACIJA |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| II. RAZVIJANJE KAKOVOSTI |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| III. DRUGO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI V MEDGENERACIJSKEM SREDIŠČU

….

Podrobnejši načrt dela je razviden iz Letnega načrta kakovosti, ki ga je pripravila Komisija za kakovost. Ta tudi skrbi za koordinacijo vseh dejavnosti na področju kakovosti, sestavljajo pa jo:

Irena Radelj – predsednica,

Nataša Jurišič – predstavnica strokovnih delavcev,

Bojan Lah – predstavnik učiteljev strokovnih predmetov,

Matej Ploh – predstavnik učiteljev splošnih predmetov,

Jurij Andrič – predstavnik udeležencev,

Matej Novak – predstavnik delodajalcev.

Za strokovno podporo in svetovanje pri načrtovanih nalogah skrbi svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih Neža Korenjak.

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

NAČRTOVANI CILJI

V letošnjem letu želimo z načrtovanimi aktivnostmi na področju kakovosti izobraževanja odraslih doseči tele cilje:

- oceniti, koliko dosegamo načrtovani vpis in kakšna je kakovost postopkov, ki jih izpeljujemo v ta namen,

- analizirati svoje ravnanje za zmanjšanje osipa v daljših programih,

- presoditi, koliko uresničujemo pričakovanja udeležencev izobraževanja,

- ugotoviti, kakšne učne izide dosegajo naši udeleženci v različnih programih, in jih primerjati z izidi prejšnjih let,

- začeti izpeljavo poglobljene samoevalvacije na področju, za katero bomo menili, da je najbolj potrebno take presoje,

- vpeljati nekaj izboljšav za izboljšanje kakovosti na podlagi ugotovitev presojanja iz prejšnjih let,

- ohraniti pravico do uporabe zelenega znaka kakovosti, ki ga podeljuje ACS,

- presoditi, ali je naša Listina kakovosti potrebna prenove,

- dejavno delovati v slovenskem omrežju svetovalcev za kakovost,

- izpeljati imenovanje novih članov Komisije za kakovost, ker bo zdajšnjim potekel mandat.

| NAČRTOVANE AKTIVNOSTI S KAZALNIKI |  | Rok | Nosilec |
| --- | --- | --- | --- |
| I. PRESOJANJE KAKOVOSTI |  |  |  |
| REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI |  |  |  |
| 1 | Analiza doseženega vpisa s stališča kakovosti Načrtovani kazalniki: - doseganje vpisa v formalne programe v primerjavi s preteklim letom v obsegu vsaj 95 %, - doseganje vpisa v neformalne programe v primerjavi s preteklim letom v obsegu vsaj 100 %, - doseganje vpisa naših prednostnih skupin: vsaj 50 % žensk, vsaj 60 % udeležencev z manj kot triletno poklicno šolo, vsaj 50 udeležencev iz skupine starejših odraslih, vsaj 100 brezposelnih udeležencev, vsaj 150 zaposlenih brez poklicne izobrazbe, - vsaj dve obravnavi doseganja in analize vpisa na andragoških zborih. | oktober 2019 | Komisija za kakovost |
| 2 | Spremljanje osipa in kakovosti dela s potencialnimi osipniki Načrtovani kazalniki: - zmanjšanje osipa v formalnih programih pod 10 %, - vsaj ena razprava o osipu/opustitvi izobraževanja in ukrepih za zmanjšanje osipa na vseh strokovnih aktivih v izobraževalnem letu, - osebni stik z vsemi, ki so opustili izobraževanje (vsaj trimesečna nedejavnost), - krajša analiza ukrepov za zmanjšanje osipa, ki jo pripravi Komisija za kakovost. | november 2019 in april 2020 | strokovni sodelavci, odgovorni za posamezne programe, aktivi učiteljev, Komisija za kakovost |

| 3 | Spremljanje zadovoljstva udeležencev izobraževanja Načrtovani kazalniki: - dve izpeljavi anketiranja udeležencev izobraževanja v programih, daljših od 80 ur (ob polovici trajanja programa in njegovem koncu), - ena izpeljava anketiranja udeležencev izobraževanja v programih, krajših od 80 ur (ob koncu izobraževanja), - priprava zbirnikov in krajših analiz o zadovoljstvu, - povprečna ocena zadovoljstva udeležencev vsaj z oceno 4 na lestvici od 1 do 5, - obravnava analiz zadovoljstva na strokovnih aktivih. | januar in maj 2020 za daljše programe, pri krajših ob njihovem koncu | strokovni sodelavci, odgovorni za posamezne programe, Komisija za kakovost |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Vrednotenje izidov izobraževanja udeležencev Načrtovani kazalniki: - spremljanje uspeha udeležencev srednješolskih programov po letnikih, - spremljanje uspeha udeležencev pri zaključnih izpitih, - spremljanje uspeha udeležencev pri poklicni maturi, - spremljanje uspeha udeležencev jezikovnih tečajev pri internem preverjanju znanja, - spremljanje uspeha udeležencev jezikovnih tečajev pri eksternem preverjanju znanja, - spremljanje uspeha udeležencev študijskih krožkov, - spremljanje uspeha udeležencev Univerze za tretje življenjsko obdobje. | januar in junij 2020 | strokovni sodelavci, odgovorni za posamezne programe, aktivi učiteljev, Komisija za kakovost |

| SAMOEVALVACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Izpeljava prvega leta triletnega cikla samoevalvacije Načrtovani kazalniki: - izbira področja/ij in kazalnikov, ki bodo predmet samoevalvacije, - izdelan samoevalvacijski načrt, - pripravljen instrumentarij za izpeljavo samoevalvacije, - izpeljano presojanje kakovosti, - izdelani zbirniki kvantitativnih in zbirniki drugih podatkov v skladu s samoevalvacijskim načrtom. | vse leto v skladu z načrtom samoevalvacije | svetovalka za kakovost in Komisija za kakovost |
| II. RAZVIJANJE KAKOVOSTI |  |  |  |
| 6 | Tematski andragoški zbor o dosežkih in izzivih pri razvoju kakovosti Načrtovani kazalniki: - pripravljena izhodišča za razpravo, - objava izhodišč za razpravo in vabila sodelavcem na spletu in oglasni deski, - izpeljava tematskega andragoškega zbora, - pripravljen zapis razprave s predlogi in objava tega na spletu. | oktober 2019 | vodstvo, svetovalka za kakovost in strokovni sodelavci |
| 7 | Priprava in izpeljava delavnice o samoevalvaciji dela učiteljev Načrtovani kazalniki: - pripravljen program delavnice, - objava vabila učiteljem na spletu in oglasni deski ter osebno izročanje vabil, - izpeljana delavnica, - izpeljano anketiranje učiteljev o zadovoljstvu z delavnico. | marec 2020 | svetovalka za kakovost |

| 8 | Izdelava pravilnika s standardi kakovosti internega učnega gradiva Načrtovani kazalniki: - pripravljen osnutek pravilnika s standardi kakovosti internega učnega gradiva, načrt, - izpeljane razprave o pripravljenem osnutku pravilnika s standardi kakovosti internega učnega gradiva na strokovnih aktivih, - pripravljen pravilnik s standardi kakovosti internega učnega gradiva z upoštevanjem razprav na strokovnih aktivih, - na kolegiju direktorice sprejet in na spletu objavljen pravilnik s standardi kakovosti internega učnega gradiva. | marec–junij 2020 |  | svetovalka za kakovost, strokovni aktivi in direktorica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. DRUGO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO |  |  |  |  |  |
| 9 | Obnovitev pravice do uporabe zelenega znaka kakovosti Načrtovani kazalniki: - udeležba na usposabljanju o elektronskem izpolnjevanju prijave za pridobitev znaka na Andragoškem centru Slovenije, - pregled pravilnika za pridobitev znaka in priprava seznama opravil, ki jih je treba opraviti do naslednjega razpisa za pridobitev znaka. |  | v skladu s časovnico ACS |  | Komisija za kakovost |
| 10 | Imenovanje novih članov Komisije za kakovost Načrtovani kazalniki: - priprava liste možnih kandidatov in opravljeni pogovori z njimi o pripravljenosti za delo v komisiji, - priprava predloga članov nove komisije in njegova obravnava na kolegiju direktorice, - izdaja sklepa o imenovanju nove komisije za kakovost. |  | junij 2020 |  | direktorica |

| 11 | Presoja ustreznosti zdajšnje Listine kakovosti Načrtovani kazalniki: - pripravljena vprašanja v zvezi s primernostjo zdajšnje Listine kakovosti, - izpeljana razprava na Komisiji za kakovost in kolegiju direktorice o primernosti zdajšnje Listine kakovosti na podlagi pripravljenih vprašanj, - na podlagi ugotovitev priprava predlogov za dopolnitev zdajšnje Listine kakovosti, če se izkaže, da je to potrebno. | marec 2020 | svetovalka za kakovost in Komisija za kakovost |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Izpeljava skupnih aktivnosti, ki jih vsako leto določi slovensko omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih Načrtovani kazalniki: - v skladu s kazalniki, ki bodo določeni v slovenskem omrežju svetovalcev za kakovost. | v skladu s časovnico ACS | svetovalka za kakovost in drugi v skladu z vsebino določenih aktivnosti |
| 13 | Priprava poročila o kakovosti izobraževanja odraslih za šolsko leto 2018/19 Načrtovani kazalniki: - pripravljeno poročilo, - objava poročila na spletu. | november 2019 | direktorica, Komisija za kakovost, svetovalka za kakovost |

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI V SVETOVALNEM SREDIŠČU ISIO

V letošnjem letu želimo z načrtovanimi aktivnostmi v svetovalnem središču ISIO doseči tele cilje:

- ...

- …

V ta namen bomo v šolskem letu 2019/20 izpeljali tele dejavnosti:

| NAČRTOVANE AKTIVNOSTI |  | Rok | Nosilec |
| --- | --- | --- | --- |
| I. PRESOJANJE KAKOVOSTI |  |  |  |
| REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI |  |  |  |
| 1 | Ime aktivnosti Načrtovani kazalniki: - … | … | … |
| 2 | Ime aktivnosti Načrtovani kazalniki: - … | … | … |
| SAMOEVALVACIJA |  |  |  |
| 3 | Ime aktivnosti Načrtovani kazalniki: - … | … | … |
| 4 | Ime aktivnosti Načrtovani kazalniki: - … | … | … |
| II. RAZVIJANJE KAKOVOSTI |  |  |  |
| 5 | Ime aktivnosti Načrtovani kazalniki: - … | … | … |
| 6 | Ime aktivnosti Načrtovani kazalniki: - … | … | … |
| III. DRUGO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO |  |  |  |
| 7 | Ime aktivnosti Načrtovani kazalniki: - … | … | … |
| 8 | Ime aktivnosti Načrtovani kazalniki: - … | … | … |

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI V MEDGENERACIJSKEM SREDIŠČU

……

KOORDINACIJA IN STROKOVNA PODPORA

Za koordinacijo dela skrbi Komisija za kakovost, ki jo sestavljajo:

Irena Radelj – predsednica,

Nataša Jurišič – predstavnica strokovnih delavcev,

Bojan Lah – predstavnik učiteljev strokovnih predmetov,

Matej Ploh – predstavnik učiteljev splošnih predmetov,

Jurij Andrič – predstavnik udeležencev,

Matej Novak – predstavnik delodajalcev.

Za strokovno podporo in svetovanje pri načrtovanih nalogah skrbi svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih Neža Korenjak.