_________________________________________________________

Primer 4: zapis LETNEGA POROČILA O KAKOVOSTI – opisno in s preglednico

_________________________________________________________

LETNO POROČILO O  KAKOVOSTI

za leto 2019/20

Poročilo je razmeroma obsežno, tako pa smo pripravili zato, da je v njem mogoče videti zglede za poročanje o različnih aktivnostih, ki jih boste morebiti izpeljevali v posameznih letih. Besedilo je usklajeno tudi s primerom Letnega načrta kakovosti za to leto ter primerom poglavja o kakovosti v letnem delovnem poročilu organizacije za to leto, ki sta objavljena v Mozaiku kakovosti.

POVZETEK

IZPELJANE AKTIVNOSTI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Ocenjujemo, da smo v letu 2019/20 naredili kar nekaj pomembnih korakov za zagotavljanje naše kakovosti. V celoti smo dosegli tele cilje:

- ocenili smo, koliko dosegamo načrtovani vpis in kakšna je kakovost postopkov, ki jih v izpeljujemo ta namen,

- analizirali smo svoje ravnanje za zmanjšanje osipa v daljših programih,

- presodili smo, koliko uresničujemo pričakovanja udeležencev izobraževanja,

- ugotovili smo, kakšne učne izide dosegajo naši udeleženci v različnih programih, in jih primerjali z izidi v prejšnjih letih,

- začeli smo izpeljevanje poglobljene samoevalvacije,

- vpeljali smo dve pomembni novosti za izboljšanje kakovosti na podlagi ugotovitev presojanja iz prejšnjih let,

- vložili smo vlogo za obnovitev uporabe zelenega znaka kakovosti, ki ga podeljuje ACS,

- dejavno smo delovali v slovenskem omrežju svetovalcev za kakovost;

- izpeljali smo imenovanje novih članov Komisije za kakovost.

Ni pa nam uspelo v celoti vpeljati prav vseh načrtovanih ciljev, in sicer v zvezi z uvedbo nekaterih novosti v naše delo in pripravo analize primernosti zdajšnje Liste kakovosti. Menimo, da to ne vpliva posebno na naše ravnanje na področju kakovosti, te naloge pa bomo uvrstili v načrt za naslednje leto.

V skladu z letnim načrtom smo izpeljali tele aktivnosti:

| NAČRTOVANE IN IZPELJANE AKTIVNOSTI |  | OPRAVLJENO DELO (skupaj z neopravljenim delom glede na načrt) |
| --- | --- | --- |
| - I.PRESOJANJE KAKOVOSTI |  |  |
| REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI |  |  |
| 1 | Analiza doseženega vpisa s stališča kakovosti | Opravljeno v skladu z načrtom, uveljavljeni novi standardi pri postopkih vpisa |
| 2 | Spremljanje osipa in kakovosti dela s potencialnimi osipniki | Opravljeno v skladu z načrtom, osip obvladujemo na ravni iz prejšnjih let |
| 3 | Spremljanje zadovoljstva udeležencev izobraževanja | Opravljeno v skladu z načrtom, srednja ocena zadovoljstva udeležencev v vseh naših programih je 4,1, najbolj zadovoljni so udeleženci študijskih krožkov (ocena 4,9) |
| 4 | Vrednotenje izidov izobraževanja udeležencev | Opravljeno v skladu z načrtom, dosegli smo zelo dobre izide pri poklicni maturi in eksternem preverjanju znanja iz tujih jezikov, slabši kot v prejšnjih letih je izid pri zaključnih izpitih |
| SAMOEVALVACIJA |  |  |
| 5 | Izpeljava prvega leta triletnega cikla samoevalvacije | Opravljeno v skladu z načrtom |
| II. RAZVIJANJE KAKOVOSTI |  |  |
| 6 | Tematski andragoški zbor o dosežkih in izzivih pri razvoju kakovosti | Opravljeno v skladu z načrtom |
| 7 | Priprava in izpeljava delavnice o samoevalvaciji dela učiteljev | Opravljeno v skladu z načrtom, udeležba je bila zelo dobra |
| 8 | Izdelava pravilnika s standardi kakovosti internega učnega gradiva | Opravljeno le deloma, naloga se nadaljuje naslednje leto |

| III. DRUGO NAČRTOVANO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Obnovitev pravice do uporabe zelenega znaka kakovosti | Opravljeno v skladu z načrtom, vloga je uspešno oddana |
| 10 | Imenovanja novih članov Komisije za kakovost | Opravljeno v skladu z načrtom, imenovani so novi člani, ki bodo delo začeli v novem šolskem letu |
| 11 | Presoja ustreznosti zdajšnje Listine kakovosti | Naloga zaradi preobremenitve komisije z drugim delom ni bila opravljena in se prenese v naslednje leto |
| 12 | Izpeljava skupnih aktivnosti, ki jih vsako leto določi slovensko omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih | Opravljeno v skladu z načrtom slovenskega omrežja svetovalcev – izdelali smo popis načinov samoevalvacije pri naših učiteljih |
| 13 | Priprava poročila o samoevalvaciji in drugih aktivnostih za presojanje in razvijanje kakovosti za šolsko leto 2018/19 | Opravljeno v skladu z načrtom, poročilo je pripravljeno |
| IV. DRUGO OPRAVLJENO NENAČRTOVANO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO |  |  |
| 14 | Sodelovanje z dvema izobraževalnima organizacijama, ki sta pri nas opravili zgledovalni obisk |  |

IZPELJANE AKTIVNOSTI V SVETOVALNEM SREDIŠČU ISIO

Letos smo dosegli tele cilje:

- ...

- …

Ni pa nam uspelo v celoti doseči prav vseh načrtovanih ciljev, in sicer …

| NAČRTOVANE IN IZPELJANE AKTIVNOSTI |  | OPRAVLJENO DELO (skupaj z neopravljenim delom glede na načrt) |
| --- | --- | --- |
| I. PRESOJANJE KAKOVOSTI |  |  |
| REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI |  |  |
| 1 | Ime aktivnosti | Kratek opis doseženega, pa tudi nedoseženega glede na načrt |
| 2 | Ime aktivnosti | Kratek opis doseženega, pa tudi nedoseženega glede na načrt |
| SAMOEVALVACIJA |  |  |
| 3 | Ime aktivnosti | Kratek opis doseženega, pa tudi nedoseženega glede na načrt |
| 4 | Ime aktivnosti | Kratek opis doseženega, pa tudi nedoseženega glede na načrt |
| II. RAZVIJANJE KAKOVOSTI |  |  |
| 5 | Ime aktivnosti | Kratek opis doseženega, pa tudi nedoseženega glede na načrt |
| 6 | Ime aktivnosti | Kratek opis doseženega, pa tudi nedoseženega glede na načrt |
| III. DRUGO NAČRTOVANO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO |  |  |
| 7 | Ime aktivnosti | Kratek opis doseženega, pa tudi nedoseženega glede na načrt |
| 8 | Ime aktivnosti | Kratek opis doseženega, pa tudi nedoseženega glede na načrt |
| IV. DRUGO OPRAVLJENO NENAČRTOVANO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO |  |  |
| 9 | Ime aktivnosti | Kratek opis doseženega |

IZPELJANE AKTIVNOSTI V MEDGENERACIJSKEM SREDIŠČ

…

Podrobnejše poročilo o delu je razvidno iz Letnega poročila o kakovosti. Za koordinacijo dela je skrbela Komisija za kakovost, ki jo sestavljajo:

Irena Radelj – predsednica,

Nataša Jurišič – predstavnica strokovnih delavcev,

Bojan Lah – predstavnik učiteljev strokovnih predmetov,

Matej Ploh – predstavnik učiteljev splošnih predmetov,

Jurij Andrič – predstavnik udeležencev,

Matej Novak – predstavnik delodajalcev.

Za strokovno podporo in svetovanje pri načrtovanih nalogah je skrbela svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih Neža Korenjak.

IZPELJANE AKTIVNOSTI

IZPELJANE AKTIVNOSTI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

DOSEŽENI CILJI

Ocenjujemo, da smo v letu 2019/20 naredili kar nekaj pomembnih korakov za zagotavljanje naše kakovosti. V celoti smo dosegli tele cilje:

- ocenili smo, koliko dosegamo načrtovani vpis in kakšna je kakovost postopkov, ki jih izpeljujemo v ta namen,

- analizirali smo svoje ravnanje za zmanjšanje osipa v daljših programih,

- presodili smo, koliko uresničujemo pričakovanja udeležencev izobraževanja,

- ugotovili smo, kakšne učne izide dosegajo naši udeleženci v različnih programih, in jih primerjali z izidi v prejšnjih letih,

- začeli smo izpeljevati poglobljeno samoevalvacijo,

- vpeljali smo dve pomembni novosti za izboljšanje kakovosti na podlagi ugotovitev presojanja iz prejšnjih let,

- vložili smo vlogo za obnovitev uporabe zelenega znaka kakovosti, ki ga podeljuje ACS,

- dejavno smo delovali v slovenskem omrežju svetovalcev za kakovost;

- izpeljali smo imenovanje novih članov Komisije za kakovost.

Ni pa nam uspelo v celoti vpeljati prav vseh načrtovanih ciljev, in sicer v zvezi z uvedbo nekaterih novosti v naše delo in pripravo analize primernosti zdajšnje Liste kakovosti. Menimo, da to ne vpliva posebno na naše ravnanje na področju kakovosti, te naloge pa bomo uvrstili v načrt za naslednje leto.

| NAČRTOVANE IN IZPELJANE AKTIVNOSTI |  | OPRAVLJENO DELO (skupaj z neopravljenim delom glede na načrt) |
| --- | --- | --- |
| I. PRESOJANJE KAKOVOSTI |  |  |
| REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI |  |  |
| 1 | Analiza doseženega vpisa s stališča kakovosti Načrtovani in doseženi kazalniki: - doseganje vpisa v formalne programe v primerjavi s preteklim letom v obsegu vsaj 95 %, - doseganje vpisa v neformalne programe v primerjavi s preteklim letom v obsegu vsaj 100 %, - doseganje vpisa naših prednostnih skupin: vsaj 50 % žensk, vsaj 60 % udeležencev z manj kot triletno poklicno šolo, vsaj 50 udeležencev iz skupine starejših odraslih, vsaj 100 brezposelnih udeležencev, vsaj 150 zaposlenih brez poklicne izobrazbe, - vsaj dve obravnavi doseganja in analize vpisa na andragoških zborih. | Opravljeno v skladu z načrtom, uveljavljeni novi standardi pri postopkih vpisa |
| 2 | Spremljanje osipa in kakovosti dela s potencialnimi osipniki Načrtovani in doseženi kazalniki: - zmanjšanje osipa v formalnih programih pod 10 %, - vsaj ena razprava o osipu/opustitvi izobraževanja in ukrepih za zmanjšanje osipa na vseh strokovnih aktivih v izobraževalnem letu, - osebni stik z vsemi, ki so opustili izobraževanje (vsaj trimesečna nedejavnost), - krajša analiza ukrepov za zmanjšanje osipa, ki jo pripravi Komisija za kakovost. | Opravljeno v skladu z načrtom, osip obvladujemo na ravni iz prejšnjih let |

| 3 | Spremljanje zadovoljstva udeležencev izobraževanja Načrtovani in doseženi kazalniki: - dve izpeljavi anketiranja udeležencev izobraževanja v programih, ki so daljši od 80 ur (ob polovici trajanja programa in ob njegovem koncu), - ena izpeljava anketiranja udeležencev izobraževanja v programih, krajših od 80 ur (ob koncu izobraževanja), - priprava zbirnikov in krajših analiz o zadovoljstvu, - povprečna ocena zadovoljstva udeležencev vsaj z oceno 4 na lestvici od 1 do 5, - obravnava analiz zadovoljstva na strokovnih aktivih. | Opravljeno v skladu z načrtom, srednja ocena zadovoljstva udeležencev v vseh naših programih je 4,1, najbolj zadovoljni so udeleženci študijskih krožkov (ocena 4,9) |
| --- | --- | --- |
| 4 | Vrednotenje izidov izobraževanja udeležencev Načrtovani in doseženi kazalniki: - spremljanje uspeha udeležencev srednješolskih programov po letnikih, - spremljanje uspeha udeležencev pri zaključnih izpitih, - spremljanje uspeha udeležencev pri poklicni maturi, - spremljanje uspeha udeležencev jezikovnih tečajev pri internem preverjanju znanja, - spremljanje uspeha udeležencev jezikovnih tečajev pri eksternem preverjanju znanja, - spremljanje uspeha udeležencev študijskih krožkov, - spremljanje uspeha udeležencev Univerze za tretje življenjsko obdobje. | Opravljeno v skladu z načrtom, dosegli smo zelo dobre izide pri poklicni maturi in eksternem preverjanju znanja iz tujih jezikov, slabši kot v prejšnjih letih je izid pri zaključnih izpitih |

| SAMOEVALVACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Izvedba prvega leta triletnega cikla samoevalvacije Načrtovani in doseženi kazalniki: - izbor področja/ij in kazalnikov, ki bodo predmet samoevalvacije, - izdelan samoevalvacijski načrt, - pripravljen instrumentarij za izpeljavo samoevalvacije, - izpeljano presojanje kakovosti, - izdelani zbirniki kvantitativnih in zbirniki drugih podatkov v skladu s samoevalvacijskim načrtom. | Opravljeno v skladu z načrtom |
| II. RAZVIJANJE KAKOVOSTI |  |  |
| 6 | Tematski andragoški zbor o dosežkih in izzivih pri razvoju kakovosti Načrtovani in doseženi kazalniki: - pripravljena izhodišča za razpravo, - objava izhodišč za razpravo in vabila sodelavcem na spletu in oglasni deski, - izpeljava tematskega andragoškega zbora, - pripravljen zapis razprave s predlogi in objava tega na spletu. | Opravljeno v skladu z načrtom |
| 7 | Priprava in izpeljava delavnice o samoevalvaciji dela učiteljev Načrtovani in doseženi kazalniki: - pripravljen program delavnice, - objava vabila učiteljem na spletu in oglasni deski ter osebno izročanje vabil, - izpeljana delavnica, - izpeljano anketiranje učiteljev o zadovoljstvu z delavnico. | Opravljeno v skladu z načrtom, udeležba je bila zelo dobra |

| 8 | Izdelava pravilnika s standardi kakovosti internega učnega gradiva Načrtovani in doseženi kazalniki: - pripravljen osnutek pravilnika s standardi kakovosti internega učnega gradiva, načrt, - izpeljane razprave o pripravljenem osnutku pravilnika s standardi kakovosti internega učnega gradiva na strokovnih aktivih, - pripravljen pravilnik s standardi kakovosti internega učnega gradiva z upoštevanjem razprav na strokovnih aktivih, - na kolegiju direktorice sprejet in na spletu objavljen pravilnik s standardi kakovosti internega učnega gradiva. | Opravljeno le deloma, naloga se nadaljuje naslednje leto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| III. DRUGO OPRAVLJENO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO |  |  |  |
| 9 | Obnovitev pravice do uporabe zelenega znaka kakovosti Načrtovani in doseženi kazalniki: - udeležba na usposabljanju o elektronskem izpolnjevanju prijave za pridobitev znaka na Andragoškem centru Slovenije, - pregled pravilnika za pridobitev znaka in priprava seznama opravil, ki jih je treba opraviti do naslednjega razpisa za pridobitev znaka. |  | Opravljeno v skladu z načrtom, vloga je uspešno oddana |
| 10 | Imenovanje novih članov komisije za kakovost Načrtovani in doseženi kazalniki: - priprava liste možnih kandidatov in opravljeni pogovori z njimi o pripravljenosti za delo v komisiji, - priprava predloga članov nove komisije in obravnava predloga na kolegiju direktorice, - izdaja sklepa o imenovanju nove komisije za kakovost. |  | Opravljeno v skladu z načrtom, imenovani so novi člani, ki bodo začeli delo v novem šolskem letu |

| 11 | Presoja ustreznosti zdajšnje Listine kakovosti Načrtovani in doseženi kazalniki: - pripravljena vprašanja v zvezi s primernostjo zdajšnje Listine kakovosti, - izpeljana razprava na komisiji za kakovost in kolegiju direktorice o primernosti zdajšnje Listine kakovosti na podlagi pripravljenih vprašanj, - na podlagi ugotovitev priprava predlogov za dopolnitev obstoječe Listine kakovosti, če se po tem izkaže potreba. | Naloga zaradi preobremenitve komisije z drugim delom ni bila opravljena in se prenese v naslednje leto |
| --- | --- | --- |
| 12 | Izpeljava skupnih aktivnosti, ki jih vsako leto določi slovensko omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih Načrtovani in doseženi kazalniki: - v skladu s kazalniki, ki bodo določeni v slovenskem omrežju svetovalcev za kakovost. | Opravljeno v skladu z načrtom slovenskega omrežja svetovalcev – izdelali smo popis načinov samoevalvacije pri naših učiteljih |
| 13 | Priprava poročila o kakovosti izobraževanja odraslih za šolsko leto 2018/19 Načrtovani in doseženi kazalniki: - pripravljeno poročilo, - objava poročila na spletu. | Opravljeno v skladu z načrtom, poročilo je pripravljeno |
| IV. DRUGO OPRAVLJENO NENAČRTOVANO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO |  |  |
| Sodelovanje z dvema izobraževalnima organizacijama, ki sta pri nas opravili zgledovalni obisk |  |  |

IZPELJANE AKTIVNOSTI V SVETOVALNEM SREDIŠČU ISIO

Letos smo dosegli tele cilje:

- ...

- …

Ni pa nam uspelo v celoti vpeljati prav vseh načrtovanih ciljev, in sicer …

| NAČRTOVANE IN IZPELJANE AKTIVNOSTI |  | OPRAVLJENO DELO (skupaj z neopravljenim delom glede na načrt) |
| --- | --- | --- |
| I. PRESOJANJE KAKOVOSTI |  |  |
| REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI |  |  |
| 1 | Ime aktivnosti Načrtovani in doseženi kazalniki: - ... - … | Kratek opis doseženega, pa tudi nedoseženega glede na načrt |
| 2 | Ime aktivnosti Načrtovani in doseženi kazalniki: - ... - … | Kratek opis doseženega, pa tudi nedoseženega glede na načrt |
| SAMOEVALVACIJA |  |  |
| 3 | Ime aktivnosti Načrtovani in doseženi kazalniki: - ... - … | Kratek opis doseženega, pa tudi nedoseženega glede na načrt |
| 4 | Ime aktivnosti Načrtovani in doseženi kazalniki: - ... - … | Kratek opis doseženega, pa tudi nedoseženega glede na načrt |
| II. RAZVIJANJE KAKOVOSTI |  |  |
| 5 | Ime aktivnosti Načrtovani in doseženi kazalniki: - ... - … | Kratek opis doseženega, pa tudi nedoseženega glede na načrt |
| 6 |  |  |
| III. DRUGO NAČRTOVANO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO |  |  |
| 7 | Ime aktivnosti Načrtovani in doseženi kazalniki: - ... - … | Kratek opis doseženega, pa tudi nedoseženega glede na načrt |
| 8 |  |  |
| IV. DRUGO OPRAVLJENO NENAČRTOVANO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO |  |  |
| 9 | Ime aktivnosti | Kratek opis doseženega |

IZPELJANE AKTIVNOSTI V MEDGENERACIJSKEM SREDIŠČU

…

KOORDINACIJA IN STROKOVNA PODPORA

Za koordinacijo dela je skrbela Komisija za kakovost, ki jo sestavljajo:

Irena Radelj – predsednica,

Nataša Jurišič – predstavnica strokovnih delavcev,

Bojan Lah – predstavnik učiteljev strokovnih predmetov,

Matej Ploh – predstavnik učiteljev splošnih predmetov,

Jurij Andrič – predstavnik udeležencev,

Matej Novak – predstavnik delodajalcev.

Za strokovno podporo in svetovanje pri načrtovanih nalogah je skrbela svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih Neža Korenjak.